## Sheet1
비교대상 7호관 / 4호관 두개의 호관만 이용해서 매개변수 설정에 따른 수치값 변화 비교
계획 : 실사화 -> 가정 실험으로 변경
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 13주차 | 14주차 | 15주차
프로젝트 소개 | 벤치마크 찾아보기 |  | 7호관 301호 완공 | 클래스 구분 짓기 | 메인 화면 구성 및 시간 추가 | 시험기간?~ |  | 추가적인 시뮬레이션 구상
| 구체적인 시뮬레이션 구상 |  |  | 클래스마다 수치 표기 | 차트 추가 |  |  | ( 교차로 시뮬레이션)
| 초안 설계 |  |  | UI 설계 완료 | 최종 동작 시연
| 알고리즘 작성 | 7-315호 완공 | 버튼 클릭으로 |  | 전기값 설정 변경
강의실 이동구현
피드백 받기
기능 공부
알고리즘 작성
|  |  | *강의실 간 이동 기능 |  | 전기량 측정 -> 전기세 까지
|  |  | 공부… (완료) | 독립 오브젝트 :: 4개 | AirCondition / Light bulb / other 추가
컴/에어컨/형광등/기타 부속품